КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»

«11» марта 2014 года                                                                                                               № 19

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 31.05.2011 № 2880 и муниципальную программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 годы, утвержденную данным постановлением (далее – программа).

1. Проектом предлагается внесение изменений в программу и приложения к ней в части исключения из наименования программы срока её реализации. При этом проект не предполагает внесение соответствующих изменений в наименование и текст постановления. Период действия программы предлагается продлить на 1 год до 2016 года.

2. Общий объем финансирования программы увеличивается на 115,334 тыс. рублей с 23877,066 тыс. рублей до 23992,4 тыс. рублей. Источником увеличения ассигнований программы являются средства бюджета города Вологды, общий объем которых на реализацию программы составляет 10112,9 тыс. рублей. Объемы финансирования программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Вологодской области в целом не изменяются и составляют 5365,8 тыс. рублей и 8513,7 тыс. рублей соответственно.

Объем финансирования программы на 2014 год сокращается в сумме 1391,466 тыс. рублей за счет увеличения объема финансирования из бюджета города на 115,334 тыс. рублей и переноса в полном объеме в сумме 1506,8 тыс. рублей на 2016 год финансирования программы за счет средств бюджета Вологодской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2014 год за счет средств федерального бюджета и бюджета города Вологды, не соответствуют объемам на её реализацию, предусмотренным Бюджетом города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1950.

Документов, обосновывающих внесение изменений в объемы финансирования программы, к проекту не представлено, в пояснительной записке причины изменений не указываются. В связи с этим проведение финансово-экономической экспертизы вносимых изменений не представляется возможным.

Следует отметить арифметическую ошибку в приложении № 1 к программе «Система программных мероприятий» при определении общего объема финансирования программы на 2014 год: цифру «2120,0» необходимо заменить цифрой «2235,334».

3. При увеличении объема финансирования программы проектом без объяснения причин предусматривается сокращение объемов целевых показателей программы: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, уменьшается с 34 до 21 семьи, площадь приобретаемого жилья – с 1836,0 кв. м до 1020,8 кв. метров.

При переносе сроков финансирования и окончания реализации программы на 2016 год выполнение целевых показателей программы предусмотрено в 2014 году. Вместе с тем, разделом 5 «Механизм реализации Программы» установлено выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные программой и в пределах объемов финансирования, предусмотренных программой. Таким образом, внесение предложенных изменений создает условия, при которых исполнитель программы не сможет обеспечить требования раздела 5 программы.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

1. Устранить технические ошибки.

2. Представить в срок до 17.03.2014 документы, обосновывающие внесение изменений в объемы финансирования мероприятий программы.

3. Привести проект в соответствие с требованиями раздела 5 программы.

Главный инспектор									 И.В. Данилова