КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»

«11» марта 2014 года                                                                                                               № 20

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 25.11.2011 № 7246 (далее – программа).

1. Источники финансирования программы не изменяются: финансирование предполагается за счет средств бюджета города Вологды и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования программы планируется увеличить на 23215,1 тыс. рублей с 2655097,8 тыс. рублей до 2678312,9 тыс. рублей за счет увеличения на указанную сумму объема финансирования из бюджета города Вологды. Объем финансирования программы за счет средств бюджета города Вологды в 2016 году сокращается на 169985,7 тыс. рублей (с 424024,0 тыс. рублей до 254038,3 тыс. рублей), в 2017 и 2018 годах увеличивается на 45627,0 тыс. рублей (с 462573,8 тыс. рублей до 508200,8 тыс. рублей) и 147573,8 тыс. рублей (с 670835,0 тыс. рублей до 818408,8 тыс. рублей) соответственно.

Объем финансирования программы на 2016 год не соответствует объему ассигнований на её реализацию, предусмотренному Бюджетом города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1950.

2. В разрезе мероприятий программы планируется:

-сокращение объема финансирования на 2015 год и в целом в размере 6931,1 тыс. рублей на мероприятие 1.4 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе 1-ый участок ПК 23+00-ПК43+25 (в том числе технический и авторский надзор)»;

-увеличение объема финансирования на 2014 год и в целом в сумме 146,3 тыс. рублей на мероприятие 1.7 «разработка проектно-сметной документации 2 очереди строительства транспортной развязки (в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и ФАУ «Главгосэкспертиза России»)»;

-увеличение объема финансирования мероприятия 1.8.1 «переустройство инженерных коммуникаций», входящего в состав мероприятия 1.8 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00 (1 этап ПК14+00-ПК23+00)» в сумме 29999,9 тыс. рублей за счет сокращения объема ассигнований на 2014 год в сумме 146,3 тыс. рублей и увеличения объемов ассигнований на 2015 и 2016 годы в размере 6931,1 тыс. рублей и 23215,1 тыс. рублей соответственно;

-перенос с 2016 года на 2017 год и с 2017 года на 2018 год объемов финансирования мероприятия 3.2 «Строительство ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской» в сумме 193200,8 тыс. рублей и 147573,8 тыс. рублей соответственно.

В представленной к проекту в качестве обоснования изменений в объемы финансирования мероприятий программы информации не содержится данных о сроках исполнения муниципальных контрактов, что не позволяет провести финансово-экономическую экспертизу проекта. Отсутствуют обоснования внесения изменений в объемы финансирования мероприятия 3.2 «Строительство ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской».

3. Целевой показатель по мероприятию 3.2 программы переносится с 2016 на 2017 год. Следует отметить, что сроки выполнения целевых показателей по мероприятиям 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 3.2 и 5.1 программы не увязаны со сроками выделения финансирования для реализации данных мероприятий. Вместе с тем, разделом 5 «Механизм реализации Программы» установлено выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные программой и в пределах объемов финансирования, предусмотренных программой. Таким образом, внесение предложенных изменений создает условия, при которых исполнитель программы не сможет обеспечить требования раздела 5 программы.

4. Проектом вновь не учтены замечания Контрольно-счетной палаты города (заключения от 18.06.2013 № 38, 10.09.2013 № 55, от 15.01.2014 № 2) в части включения в объемы финансирования программы дополнительных средств на выполнение в установленные программой сроки мероприятий «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» и «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами». Предложенные объемы финансирования данных мероприятий программы свидетельствуют о невозможности завершения строительства данных объектов до окончания срока реализации программы (2018 год) и исполнения программы в целом.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

1. Представить в срок до 17.03.2014 документы, обосновывающие внесение изменений в объемы финансирования мероприятий программы в полном объеме.

2. Привести проект в соответствие с требованиями раздела 5 программы.

3. Включить в объемы финансирования программы дополнительные средства на выполнение мероприятий «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» и «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами».

Главный инспектор									 И.В. Данилова