КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»

«26» марта 2014 года                                                                                                               № 34

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 25.11.2011 № 7246 (далее – программа). Проект представлен на повторную экспертизу и доработан с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты, изложенных в заключении от 11.03.2014 № 20.

1. Источники финансирования программы не изменяются: финансирование предполагается за счет средств бюджета города Вологды и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования программы планируется увеличить на 1377808,9 тыс. рублей с 2655097,8 тыс. рублей до 4032906,7 тыс. рублей за счет увеличения на указанную сумму объема финансирования из бюджета города Вологды. Объем финансирования программы за счет средств бюджета города Вологды в 2016 году сокращается на 169985,7 тыс. рублей (с 424024,0 тыс. рублей до 254038,3 тыс. рублей), в 2017 и 2018 годах увеличивается на 665627,0 тыс. рублей (с 462573,8 тыс. рублей до 1128200,8 тыс. рублей) и 882167,6 тыс. рублей (с 670835,0 тыс. рублей до 1553002,6 тыс. рублей) соответственно.

Объем финансирования программы на 2016 год соответствует объему ассигнований на её реализацию, предусмотренному проектом изменений в бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, внесенным на 46 сессию Вологодской городской Думы.

2. По предложениям, изложенным Контрольно-счетной палатой в п. 1 заключения от 11.03.2014 № 20, разработчиком проекта представлены документы, обосновывающие внесение изменений в объемы и сроки реализации мероприятий 1.4, 1.7, 1.8.1 и 3.2 программы.

В обоснование сокращения объема финансирования на 2015 год и в целом в размере 6931,1 тыс. рублей на мероприятие 1.4 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе 1-ый участок ПК 23+00-ПК43+25 (в том числе технический и авторский надзор)» представлены заключенные муниципальные контракты и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Согласно муниципальным контрактам общая стоимость выполнения данного мероприятия составляет 1114499,9 тыс. рублей, что на 229566,2 тыс. рублей больше, чем предусмотрено проектом (884933,7 тыс. рублей). Сроки исполнения контрактов (до 2016 года) также не соответствуют срокам исполнения мероприятия, предусмотренным проектом (до 2015 года).

В доработанном проекте учтены замечания Контрольно-счетной палаты города (заключения от 18.06.2013 № 38, 10.09.2013 № 55, от 15.01.2014 № 2, от 11.03.2014 № 20) в части включения в объемы финансирования программы дополнительных средств на выполнение в установленные программой сроки мероприятий 4 «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» и 5 «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами» в размере 31716,3 тыс. рублей и 1322877,5 тыс. рублей соответственно.

На строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе запланировано выделение средств в 2017 году в размере 20000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 11716,3 тыс. рублей. На строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами предлагается предусмотреть финансирование в 2017 году в объеме 600000,0 тыс. рублей, в 2018 году – 722877,5 тыс. рублей.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: привести объем финансирования и сроки реализации мероприятия 1.4 программы в соответствие с общей стоимостью и сроками исполнения муниципальных контрактов, заключенных на выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе 1-ый участок ПК 23+00-ПК43+25 (в том числе технический и авторский надзор) или представить обоснование исполнения муниципальных контрактов не в полном объеме.

Главный инспектор									 И.В. Данилова